## Sheet1
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 1.完成python环境配置 | 差不多完成
| 晚上19:10-21:30 | 2.学习基础的python语法 | 完成
2019-07-16 | 上午8:00-11:40 | 主要看python自然语言处理这本书 | 差不多完成
| 下午14:00-18:00 | 在自己的python库中导入NLTK工具包 | 搞定
| 晚上19:00-21:30 | 主要在理解文本分类的SVM部分的概念以及原理 | 理解的不是很透彻
2019-07-17 | 上午8:00-11:40 | 安装并且了解Anaconda3 | 搞定
| 下午14:10-17:30 | 通过电子书来学习文本分类需要的算法 | 基本上完成了
| 晚上19:00-21:30 | 重点了解了决策树以及特征提取器的原理 | 完成
2019-07-18 | 上午8:00-11:40 | 调用bosonnlp接口实现关键词提取以及文本分类 | 完成
| 下午14:00-18:00 | 研读数学之美电子书，并且了解python的一些进阶语法 | 书上的算法还是很难理解
| 晚上19:00-21:30 | 学习使用Flask的WEB框架，并且调用NLP接口 | 基本搞定了
2019-07-19 | 上午8:00-11:40 | 重新建立新的项目并且导入flask以及调用nlp接口 | 有点小问题
| 下午14:10-17:30 | 学习Flask_SQLalchemy | 完成
| 晚上19:00-21:30 | 继续学习数学之美 | 进展缓慢
2019-07-20 | 上午8:00-11:40 | 将springboot中使用hanlp接口 | 完成
| 下午14:00-18:00 | 重新使用spring 以及 springboot 等java框架 | 完成
| 晚上19:00-21:30 | 阅读《数学之美》书籍 | 进展缓慢
2019-07-22 | 上午8:00-11:40 | 全体开会 | 完成
| 下午14:00-18:00 | 使用springboot来将hanlp的调用起来并且使用vue的方法加入Echarts来展示 | 差不多完成
| 晚上19:00-21:30 | 使用python调用pyhanlp的接口 | 进度有些慢
2019-07-23 | 上午8:00-11:40 | 使用百度的接口来调用文本分类与聚类等 | 未完成
| 下午14:00-18:00 | 搭建自己小组的前端框架以及加入vcharts来展示数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习使用springboot的技术来改进以及搭建过的后端 | 正在进行
2019-07-24 | 上午8:00-11:40 | 继续学习springboot的建立 | 正在进行
| 下午14:00-18:00 | 将前后端数据连接起来 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习数学之美 | 正在进行