## 牛文涛
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 了解自己以后的任务，了解时间安排 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 初步了解AI看着玩 | 大体了解了
2019-07-16 | 上午8:00-11:40 | 了解NLP的基础概念 | 走马观花
| 下午2:20-21:00 | 开始逐渐理解LDA模型 | 总体看了一下，解答了上午许多疑问，正在努力理解每一步
2019-07-17 | 上午8:00-11:50 | 看数学之美与概率论课本 | 扫清了许多盲点
| 下午2:00-21:00 | 看数学之美与NLP的每个大体流程 | 了解了NLP的大体流程，了解了基础模型及其原理
2019-07-18 | 上午8：00-11：50 | 安装NLTK并进行简单的使用 | 成功
| 下午2：00-5：40 | 看数学之美的马可代夫模型，并与LAD模型相比较 | 马可代夫的原理能看懂，但是LAD到了共轭分布完全不懂
| 晚上7：00-9：00 | 复习概率论的贝叶斯，多项分布等等 | 完成
2019-07-19 | 上午8：00-11：50 | 看数学之美的信息的度量，现代语言处理 | 完成
| 下午2;20-5:50 | 数学之美的网络爬虫与图中间的关系，搜索引擎 | 完成
| 晚上7;00-9:00 | 如何对搜索到的页面进行排名 | 质量看了，相关性还没有看
2019-07-27 | 上午8：00-11：11 | 看斯坦福的NLP视频 | 进行缓慢，正在进行
| 下午2：20-5：10 | 安装并学习Pytorch | 安装遇到了极大的挫折
| 晚上7：00-9：00 | 简单的使用Pytorch | 正在进行
2019-07-29 | 上午8：00-11：50 | 明确了一下这周的任务，调了一下电脑 | 完成
| 下午2：10-5：40 | 学习了TF-IDF算法，并且进行测试运行 | 成功
| 晚上7：00-9：00 | 学习了PyTorch的基本内容 | 只学了一小部分，正在进行
2019-07-30 | 上午8：00-11：50 | 学习pytorch | 进行缓慢
| 下午2：10-5：40 | 搭建了一个简陋无比的神经网络，并学习了梯度下降算法 | 算法没有吃透
| 晚上7：00-9：20 | 对文章进行分析，并进行TF-IDF计算 | 正在进行
2019-07-31 | 上午8：00-11：50 | 实现TF-IDF算法（对词语） | 成功
| 下午2：10-5：40 | 利用jieba对多个txt文件进行分词 | 成功
| 晚上7：00-9：20 | 利用正则表达式实现分句，打算进行算句子的相似度 | 前者完成，后者没有
2019-08-01 | 上午8;oo-11;50 | 从txt文件里读取内容，进行TF-IDF的计算 | 成功
| 下午2：10-5：40 | 由于正则表达式不完美，一直在修改 | 失败
| 晚上7：00-9：00 | 继续进行TF-IDF的计算，并把结果写入txt文件 | 成功
2019-08-02 | 上午8;oo-11;50 | 把文章分句，并把句子分词 | 失败
| 下午2：10-5：40 | 继续上午的内容 | 分句成功
| 晚上7：00-9：00 | 跟学长一起探讨情况，把句子分词，计算词的TF-IDF | 成功
2019-08-03 | 上午8：00-11：40 | 企图计算句子的TF-IDF | 失败
| 下午2：10-5：40 | 和师兄、小组人讨论该怎么做好老师的任务 | 大有所获
| 晚上7：00-9：00 | 划水 | 划水划得很成功
2019-08-12 | 上午9：10-11；40 | 完成后端的如何计算句子的相似度 | 成功
| 下午2：10-5：40 | 完成后端的如何计算文章的相似度 | 成功
| 晚上 | 对今天所获得的成果进行进一步的优化结构 | 正在优化中，优化了一部分。

## 李博文
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 1.完成python环境配置 | 差不多完成
| 晚上19:10-21:30 | 2.学习基础的python语法 | 完成
2019-07-16 | 上午8:00-11:40 | 主要看python自然语言处理这本书 | 差不多完成
| 下午14:00-18:00 | 在自己的python库中导入NLTK工具包 | 搞定
| 晚上19:00-21:30 | 主要在理解文本分类的SVM部分的概念以及原理 | 理解的不是很透彻
2019-07-17 | 上午8:00-11:40 | 安装并且了解Anaconda3 | 搞定
| 下午14:10-17:30 | 通过电子书来学习文本分类需要的算法 | 基本上完成了
| 晚上19:00-21:30 | 重点了解了决策树以及特征提取器的原理 | 完成
2019-07-18 | 上午8:00-11:40 | 调用bosonnlp接口实现关键词提取以及文本分类 | 完成
| 下午14:00-18:00 | 研读数学之美电子书，并且了解python的一些进阶语法 | 书上的算法还是很难理解
| 晚上19:00-21:30 | 学习使用Flask的WEB框架，并且调用NLP接口 | 基本搞定了
2019-07-19 | 上午8:00-11:40 | 重新建立新的项目并且导入flask以及调用nlp接口 | 有点小问题
| 下午14:10-17:30 | 学习Flask_SQLalchemy | 完成
| 晚上19:00-21:30 | 继续学习数学之美 | 进展缓慢
2019-07-20 | 上午8:00-11:40 | 将springboot中使用hanlp接口 | 完成
| 下午14:00-18:00 | 重新使用spring 以及 springboot 等java框架 | 完成
| 晚上19:00-21:30 | 阅读《数学之美》书籍 | 进展缓慢
2019-07-22 | 上午8:00-11:40 | 全体开会 | 完成
| 下午14:00-18:00 | 使用springboot来将hanlp的调用起来并且使用vue的方法加入Echarts来展示 | 差不多完成
| 晚上19:00-21:30 | 使用python调用pyhanlp的接口 | 进度有些慢
2019-07-23 | 上午8:00-11:40 | 使用百度的接口来调用文本分类与聚类等 | 未完成
| 下午14:00-18:00 | 搭建自己小组的前端框架以及加入vcharts来展示数据 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 学习使用springboot的技术来改进以及搭建过的后端 | 正在进行
2019-07-24 | 上午8:00-11:40 | 继续学习springboot的建立 | 正在进行
| 下午14:00-18:00 | 将前后端数据连接起来 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习数学之美 | 正在进行
2019-07-25 | 上午8:00-11:40 | 学习动态改变饼图数据 | 完成！
| 下午14:00-18:00 | 将全端框架优化改进 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 将后端改为python | 正在进行
2019-07-26 | 上午8:00-11:40 | 1.大致了解一下谷歌的BERT模型 | 理解的不是很透彻
| 下午14:00-18:00 | 2.学习使用springboot的配置文件进行精细化配置 | 完成
| 晚上19:00-21:30 | 继续学习数学之美 | 正在进行
2019-07-27 | 上午8:00-11:40 | 1.开始了解并学习PyTorch | 正在进行
| 下午14:00-18:00 | 2.整合项目前后端 | 完成
| 晚上19:00-21:30 | 继续学习pytorch | 正在进行
2019-07-29 | 上午8:00-11:40 | 开例会，小组内讨论 | 完成
| 下午14:00-18:00 | 将小组的后端改为python接口 | 完成
| 晚上19:00-21:30 | 全力学习pytorch | 正在进行
2019-07-30 | 上午8:10-11:40 | 具体学习了pytorch的1.回归算法2.分类 | 完成
| 下午14:10-6:30 | 3.基本的函数4.快速建立Sequential5.批训练等 | 完成
| 晚上19:00-21:30 | 神经网络优化 | 完成

## 杨利光
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:10-17:30 | 初步了解NLP | 初步完成
| 晚上19:10-21:30 | 初步了解文本分类 | 初步完成
2019-07-16 | 上午8：00-11：50 | 继续了解NLP | 完成
| 下午14:10-18:00 | 继续了解文本分类 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 了解NLP的几个模块 | 完成
2019-07-17 | 上午8：00-11：50 | 看《数学之美》 | 完成
| 下午14:10-18:00 | 看《数学之美》了解统计语言模型 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 看《数学之美》了解统计语言模型中文分词， | 完成
2019-07-18 | 上午8：00-11：50 | 看《数学之美》了解隐含马尔可夫模型，布尔代数，图论 | 完成
| 下午14:10-18:00 | 简要了解机器学习，深度学习，BP算法 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 看周志华《深度学习》 | 完成
2019-07-19 | 上午8：00-11：50 | 看《数学之美》了解有限状态机，动态规划，余弦定理与新闻分类。 | 完成
| 下午14:10-18:00 | 了解学习Python的Flask前端框架 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习Flask前端框架 | 完成
2019-07-22 | 上午8：00-11：50 | 全体开例会，学长讲了一下前端界面设计，刘老师帮我们解答问题，确定下一步学习路线和方案 | 完成
| 下午14:10-18:00 | 继续学习VUE框架 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习VUE | 完成
2019-07-23 | 上午8：00-11：50 | 学习Vue，组件及其嵌套，属性传值，事件传值路由及请求 | 完成
| 下午14:10-18:00 | 学习Vue，实现一个简单的Vue项目 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 尝试利用Vue实现NLP前端页面 | 进行中
2019-07-24 | 上午8：00-11：50 | 实现基本前端页面框架 | 完成
| 下午14:10-18:00 | 优化，美化，前端页面 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 为实现前后端连接做准备准备 | 进行中
2019-07-25 | 上午8：00-11：50 | 看《数学之美》了解维特比算法，文本分类—最大期望值算法 | 完成
| 下午14:10-18:00 | 开始学习SpingBoot | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习SpingBoot | 完成
2019-07-26 | 上午8：00-11：50 | 重新研究《数学之美》中的隐含马尔可夫模型 | 完成
| 下午14:10-18:00 | 继续学习SpringBoot，实现SpringBootDEMO。 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 晚上优化文本分类前端显示 | 完成
2019-07-27 | 上午8：00-11：50 | 全体开例会，总结前两周工作，为接下来学习任务做计划， | 完成
| 下午14:10-18:00 | 开始学习PyTorch,继续了解TF-IDF, | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习PyTorch | 完成
2019-07-28 | 上午8：00-11：50 | 整合项目前后端，发布到gitlab；开始了解并学习PyTorch。 | 完成
| 下午14:10-18:00 | 开始了解并学习PyTorch。 | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习PyTorch。 | 完成
2019-07-29 | 上午8：00-11：50 | 全体开例会，总结前两周工作，为接下来学习任务做计划 | 完成
| 下午14:10-18:00 | 开始学习PyTorch,继续了解TF-IDF, | 完成
| 晚上19:10-21:30 | 继续学习PyTorch | 完成

## 彭瑶瑶
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成
2019-07-15 | 下午14:00-18:00 | 1.完成Python的有关配置 | 基本完成
| 晚上19:00-21:30 | 2.学习了解Python基本语法 | 完成小部分
2019-07-16 | 上午8:00-11:30 | 1.继续学习Python基础 | 大致了解
| 下午14:00-18:00 | 2.了解有关自然语言的文本分类过程 | 基本了解
| 晚上19:00-21:30 | 3.看有关自然语言的书 | 才看一小部分
2019-07-17 | 上午8：00-11：30 | 1.继续学习Python自然语言 | 看了一部分
| 下午14:10-18:00 | 2.在Python中导入nltk | 未下载完
| 晚上19:10-21:30 | 3.把未看完的Python基础了解完 | 完成
2019-07-18 | 上午8：00-11：30 | 1.在Python中导入nltk | 完成
| 下午14:10-18:00 | 2.看机器学习 | 看一部分
| 晚上19:10-21:30 | 3.看有关nlp的视频 | 了解一部分
2019-07-19 | 上午8：00-11：30 | 1.继续学习机器学习第二章 | 学习一部分
| 下午14:30-18:00 | 2.学习flask | 一部分
| 晚上18:40-21:30 | 3.看正则表达式 | 完成
2019-07-20 | 上午8：00-11：30 | 1.看Python自然语言 | 看部分
| 下午14:30-18:00 | 2.看flask | 了解一部分
| 晚上18:40-21:30 | 3.试着写一些正则表达式 | 完成
2019-07-22 | 上午8：00-11：30 | 请假了
| 下午14:30-18:00 | 1.下载vue的一些东西 | 完成
| 晚上18:40-21:30 | 2.试着创建vue项目 | 完成
2019-07-23 | 上午8：00-11：30 | 1.了解vue的数据，方法，属性绑定，事件 | 完成
| 下午14:30-18:00 | 2.了解vue的事件修饰符，键盘事件及键盘值修饰符 | 完成
| 晚上18:40-21:30 | 3.学习vue双向数据绑定，计算属性，动态绑定css | 完成
2019-07-24 | 上午8：00-11：30 | 1.学习vue的v-if、v-for指令，写一个简单的案例 | 完成
| 下午14:30-18:00 | 2.学习vue初始组件的应用，搭建脚手架CLI，及部分详细内容 | 完成
| 晚上18:40-21:30 | 3.看自然语言文档 | 看了一小部分
2019-07-25 | 上午8：00-11：30 | 1.学习vue的组件嵌套，组件css作用域 | 完成
| 下午14:30-18:00 | 2.学习vue的属性值props，传值和传引用，事件传值（子传父） | 完成
| 晚上18:40-21:30 | 3.学习vue的生命周期钩子，路由和请求 | 完成